## WBS
WBS | 태스크 | 시작날짜 | 종료날짜 | 진행률(%)
1 | 분석 |  |  | 34%
1.1 | 위험 분석 |  |  | 10%
1.2 | 요구사항 분석 |  |  | 10%
1.3 | 클래스 분석 |  |  | 20%
1.4 | 아키텍처 분석 |  |  | 30%
1.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 100%
2 | 설계 |  |  | 15.5%
2.1 | DB 설계 |  |  | 2%
2.2 | 아키텍처 설계 |  |  | 5%
2.3 | 클래스 설계 |  |  | 5%
2.4 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 50%
3 | 구현 |  |  | 90%
3.1 | 크롤링 |  |  | 100%
| 쓰레기 댓글 처리 |  |  | 10%
3.2 | 헝태소 분석 |  |  | 100%
| 고유어 추가 |  |  | 100%
| 오타 |  |  | 100%
| 이모티콘 |  |  | 100%
3.3 | 사전 제작 |  |  | 100%
| 기존 감성 사전 |  |  | 100%
| 신조어 |  |  | 100%
| 제품에 따른 감성 |  |  | 100%
3.4 | 감성분석기 제작 |  |  | 100%
3.5 | 웹 구현 |  |  | 100%
| 검색어 기반 원형 레이블링 , 그래프 , 차트 |  |  | 100%
| 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 50%
4 | 테스트 |  |  | 83.33%
| 통합 테스트 |  |  | 100%
| QC 및 피드백 |  |  | 100%
| 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 50%