## WBS
WBS | 태스크 | 시작날짜 | 종료날짜 | 진행률(%)
1 | 분석 | 2019-01-13 | 2019-01-27 | 49.33%
1.1 | 분석 제품 선정 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 100%
1.2 | 위험 분석 | 2019-01-14 | 2019-01-20 | 100%
1.3 | 요구사항 분석 | 2019-01-14 | 2019-01-20 | 50%
1.4 | 클래스 분석 | 2019-01-20 | 2019-01-27 | 25%
1.5 | 아키텍처 분석 | 2019-01-20 | 2019-01-27 | 20%
1.6 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 1%
2 | 설계 | 2019-01-22 | 2019-01-29 | 0%
2.1 | DB 설계 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 0%
2.2 | 아키텍처 설계 | 2019-01-24 | 2019-01-27 | 0%
2.3 | 클래스 설계 | 2019-01-24 | 2019-01-27 | 0%
2.4 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0%
3 | 구현 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | 0%
3.1 | AWS 기본셋팅 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 0%
3.2 | 크롤링 | 2019-02-02 | 2019-02-04 | 0%
3.3 | 감성분석 | 2019-02-02 | 2019-02-17 | 0%
3.3.1 | 더미 데이터 처리 | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 0%
3.3.2 | 형태소 분석기로 명사 추출 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 0%
3.3.3 | 감성사전 제작 | 2019-02-10 | 2019-02-17 | 0%
3.4 | DB 구현 | 2019-02-02 | 2019-02-20 | 0%
3.5 | 웹 구현 (Layout , Responsive Planning) | 2019-02-02 | 2019-02-07 | 0%
3.5.1 | 검색어 기반 원형 레이블링 , 그래프 , 차트 | 2019-02-07 | 2019-02-20 | 0%
3.6 | Rest 서버 구현 | 2019-02-07 | 2019-02-20 | 0%
3.6.1 | Request & Response Data Formatting | 2019-02-07 | 2019-02-20 | 0%
3.7 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 2019-02-22 | 2019-02-28 | 0%
4 | 테스트 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 0%
4.1 | 통합 테스트 | 2019-03-01 | 2019-03-20 | 0%
4.2 | QC 및 피드백 | 2019-03-01 | 2019-03-20 | 0%
4.3 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 0%